Nr. 64 14. mai 2020

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið

(Dagførdur kostnaður, nýggj tøkni, útgerð og prosjektering)

Samsvarandi samtykt Løgtingsins staðfestir og kunnger løgmaður hesa løgtingslóg:

§ 1

Í løgtingslóg nr. 129 frá 22. desember 2008 um at høvuðsumvæla, útbyggja og nútíðargera Landssjúkrahúsið, sum broytt við løgtingslóg nr. 77 frá 7. juni 2011, løgtingslóg nr. 46 frá 10. mai 2013 og løgtingslóg nr. 34 frá 31. mars 2017, verða gjørdar hesar broytingar:

**1.** Í § 1, 2. pkt. verður “652,6 mió. kr.” broytt til: “799,5 mió. kr.”

**2.** Í § 2 verður “31. desember 2023” broytt til: “31. desember 2024”.

§ 2

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

Í Tinganesi, 14. mai 2020

**Bárður á Steig Nielsen (sign.)**

løgmaður

Lm. nr. 44/2019